УТВЕРЖДЕНО

Приказом Отдела  образования МО «Шамильский район» от _______года №

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования
в образовательных учреждениях Шамильского района в 2022 -2023 году

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1 | Проведение совещаний для руководителей и заместителей руководителей ОУ района «Нормативно-правовое и организационно-технологическое обеспечение проведения ГИА-9». | Октябрь 2022г-апрель 2023 г | УО, Будунов К.Г. |
| 1.2 | Участие в республиканских семинарах, вебинарах по вопросам проведения ГИА-9. | По плану МО и Н УР, РЦИ и ОКО | УО, Гусейнов И.А. |
| 1.3 | Подготовка нормативно-правовых документов на муниципальном уровне. | Октябрь 2022г-май 2023 г | УО |
| 1.4 | Комплексный анализ деятельности учителей-предметников по подготовке к ГИА-9 в 2021-2022 учебном году. | Октябрь 2022г-январь 2023 г | Руководители ОУ |
| 1.5 | Получение рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии о создании специальных условий проведения ГИА-9 (для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья). | По плану работы ТПМПК | Руководители ОУ ТПМПК |
| 1.6 | Формирование организационно-технологической схемы проведения ГИА-9: - назначение ответственного за подготовку и проведение ГИА-9; - назначение ответственного за ведение муниципальной базы данных участников ГИА-9; - назначение ответственного за информационную безопасность при проведении ГИА-9; - определение пунктов проведения экзаменов (далее ППЭ), формирование списков руководителей и организаторов ППЭ на всех этапах ГИА-9: в форме основного государственного экзамена (далее - ОГЭ), в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ). - определение транспортных схем доставки экзаменационных материалов, участников ГИА-9 в ППЭ. | Сентябрь 2022г-март 2023 г | УО, Гусейнов И |
| 1.7 | Проведение инструктивно-методических совещаний по организации проведения ОГЭ, ГВЭ | Апрель-май 2023 г | УО, Гусейнов Г.У. Алиев М.Х, Курахов М.Г. |
| 1.8 | Согласование взаимодействия Управления образования по вопросам организации ГИА-9 с муниципальными органами исполнительной власти и муниципальными службами: | Апрель-май 2023 г | УО, Будунов К.Г. |

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - внутренних дел; - здравоохранения; - противопожарной безопасности; - связи и энергообеспечения. |  |  |
| 2. Мероприятия по формированию региональной базы данных ГИА-9 |  |  |  |
| 2.1 | Внесение сведений об ОУ, выпускниках 9 классов, сведений о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде. | До 25 ноября 2022г | УО Курахов М.Г. |
| 2.2 | Внесение сведений о форме ГИА-9, предметах, выбранных выпускниками 9 классов. | До 1 марта 2023 г | УО Курахов М.Г. |
| 2.3 | Внесение сведений о работниках ППЭ (руководители, организаторы, члены ГЭК), членах предметных и конфликтных комиссий, общественных наблюдателях. | До 1 марта 2023г | УО Курахов М.Г. |
| 2.54 | Внесение сведений о допуске выпускников к ГИА-9. | До 15 мая 2023 г | УО Руководители ОУ |
| 3. Информационно-разъяснительная работа |  |  |  |
| 3.1 | Проведение разъяснительной работы среди администрации и педагогов ОУ, выпускников и их родителей об особенностях проведения ГИА-9 в 2022 году. | В течение года | УО, Гусейнов Г.У. Алиев М.Х, Курахов М.Г. |
| 3.2 | Проведение совещаний с руководителями ОУ, заместителями директоров по усилению разъяснительной работы среди выпускников 9 классов по вопросам проведения ГИА-9 в 2021 году. | В течение года | УО, Гусейноав И.А. |
| 3.3 | Подготовка информационных стендов в ОУ (в холле, в классных кабинетах), содержащих информацию по организации и проведению ГИА-9 в 2021 году: - цели и задачи ГИА-9; - ответственные за организацию ГИА-9 в школе, районе (с указанием ФИО, номера телефона); - официальные источники, интернет-ресурсы по подготовке к ГИА-9; - перечень предметов, по которым проводится ГИА-9, продолжительность экзаменов, сроки проведения; - выдержки из инструкций и положения о порядке проведения ГИА-9 (схема проведения, правила поведения на экзамене, правила заполнения бланков ОГЭ, ГВЭ, подача апелляций и др.); - шкалы перевода баллов в отметки; и т.д. | До 1 февраля 2023 г | Руководители ОО, Курахов М.Г. |
| 3.4 | Проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных и групповых консультаций среди выпускников 9 классов и их родителей о порядке проведения ГИА-9 по вопросам: - о сроках подачи заявления для участия в ГИА-9; - о выборе предметов для сдачи ГИА-9; - об этапах проведения ГИА-9 и порядке допуска к ГИА-9; - о прохождении ГИА-9 выпускниками с ограниченными возможностями здоровья (при наличии таких выпускников); | До 1 марта 2023 г | Руководители ОО |

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - о правилах заполнения бланков ГИА-9; - о правилах поведения во время ОГЭ, ГВЭ; - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках и порядке ознакомления с результатами ГИА-9 и др. |  |  |
| 3.5 | Своевременное обновление информационных стендов в ОУ по вопросам организации и проведения ГИА-9 в 2022 году. | По мере поступления информации | Руководители ОО |
| 3.6 | Размещение на сайтах УО, ОУ района информации: - о сроках и местах подачи заявлений на прохождение ГИА-9; - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9. | До 31.12.2г До 01.04.22г До 20.04.23г До 20.04.22г | Курахов М.Г., Руководители ОО |
| 3.7 | Консультирование выпускников с ограниченными возможностями здоровья и их родителей по созданию условий проведения ГИА-9 в соответствии с рекомендациями ПМПК. | До 1 марта 2023 г | Алиев М.Х. Руководители ОО |
| 3.8 | Информирование выпускников 9 классов и их родителей о порядке проведения ГИА-9 через публикации в СМИ. | В течение учебного года | Курахов М.Г., Руководители ОО |
| 3.9 | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам проведения ГИА-9. | Март-июнь 2023 г | УО |
| 3.10 | Доклад «О результатах государственной итоговой аттестации в 2023 году» на расширенном аппаратном совещании в Администрации Шамильского района. | Июль 2023 г | УО, Гусейнов И.А. |
| 4. Методические мероприятия |  |  |  |
| 4.1 | Участие педагогов в обучающих вебинарах с привлечением ФИПИ, курсах повышения квалификации с использованием дистанционных технологий в Педагогическом университете «Первое сентября». | В течение года | Руководители ОО |
| 4.2 | Повышение квалификации учителей общеобразовательных предметов через курсовую подготовку. | По особому плану | Руководители ОО |
| 4.3 | Проведение обучающих семинаров для учителей- предметников по вопросам проведения ГИА-9 в 2022 году. | По плану работы РМО | Курахов М.Г. Руководители ОО |
| 4.4 | Использование для подготовки к ГИА-9 официальной информации сайта ФИПИ. | В течение года | Руководители ОО, Курахов М.Г. |
| 5. Совершенствование качества подготовки к ГИА выпускников 9 классов |  |  |  |
| 5.1 | Проведение репетиционных экзаменов в образовательных учреждениях. | По плану работы ОУ | Руководители ОО |
| 5.2 | Выявление обучающихся, имеющих трудности в обучении, оказание им своевременной помощи, в том числе психологической поддержки. | В течение года | Руководители ОО |
| 5.3 | Организация участия выпускников в диагностическом тестировании, организуемом РЦИ и ОКО УР. | В течение года | Руководители ОО |
| 5.4 | Обучение правилам заполнения бланков ОГЭ. | Январь-март 2023 г | Руководители ОО |
| 5.5 | Проведение репетиционного ОГЭ по математике. | Март 2023 г | Руководители ППЭ, Гусейнов Г.У. |

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.6 | Организация работы факультативных занятий, проведение консультаций. | В течение года | Руководители ОО |
| 6. Организация мероприятий по проведению ГИА-9 |  |  |  |
| 6.1 | Проведение итогового собеседования по русскому языку, как условие допуска к ГИА. | Февраль 2023 г | Руководители ОО |
| 6.2 | Сбор заявлений выпускников 9 классов (с указанием формы ГИА, выбора учебных предметов). | До 1 марта 2023 г | Руководители ОО, Курахов М.Г. |
| 6.3 | Создание специальных условий для участия в ГИА-9 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. | Апрель - июнь 2023 г | УО |
| 6.4 | Информационно-методическое сопровождение деятельности общественных наблюдателей в период проведения ГИА-9. | Апрель-май 2023 г | УО |
| 6.5 | Подготовка ППЭ в соответствии с предъявляемыми требованиями к проведению экзаменов в ППЭ. | Май-июнь 2023 г | Руководители ППЭ Гусейнов Г.У., Курахов М.Г. |
| 6.6 | Проведение педагогических советов по допуску учащихся к ГИА-9. | До 15 мая 2023 г | Руководители ОО |
| 6.7 | Получение в РЦОИ экзаменационных материалов для проведения ГИА-9. | По особому графику | Члены ГЭК |
| 6.8 | Доставка экзаменационных материалов в ППЭ для проведения ОГЭ, ГВЭ. | По особ ому графику | Члены ГЭК |
| 6.9 | Проведение ГИА-9 по расписанию, утверждённому МОН РФ. | Май-июнь 2023 г | Члены ГЭК Руководители ППЭ |
| 6.10 | Проведение инструктажей по правилам поведения на ОГЭ, ГВЭ (перед каждым экзаменом). | Май-июнь 2023 г | Руководители ОО |
| 6.11 | Передача из ППЭ экзаменационных материалов ОГЭ, ГВЭ для обработки в РЦОИ. | В день экзаменов | Члены ГЭК |
| 6.12 | Организация работы с выпускниками, не прошедшими ГИА в основной период. | Июль- сентябрь 2023 г | Гусейнов И.А. Руководители ОО |
| 7. Контроль за ходом подготовки и проведения ГИА-9 |  |  |  |
| 7.1 | Тематические проверки: - Организация работы общеобразовательных учреждений по подготовке к ГИА-9 (по результатам комплексного анализа ОУ, выход в ОУ, содержание официального сайта ОУ по данной теме); - Подготовка ППЭ к проведению ГИА-9. | Февраль, апрель 2023 г Май 2023 г | Отдел Образования |
| 7.2 | Контроль организации доставки экзаменационных материалов, передачи, хранения и уничтожения материалов по ГИА-9. | Весь период ГИА | Члены ГЭК |
| 7.3 | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в пунктах проведения экзаменов. | Весь период ГИА | Члены ГЭК |
| 7.4 | Контроль за порядком проведения ОГЭ, ГВЭ в ППЭ. | Весь период ГИА | Члены ГЭК |
| 8. Организация подачи апелляций, представления результатов и информирования о результатах ГИА-9 |  |  |  |
| 8.1 | Подача апелляций о несогласии с выставленными баллами. | В соответствии с графиком обработки ЭМ | Отдел Образования Гамзатов Г. |
| 8.2 | Организация оповещения общеобразовательных учреждений об утверждённых результатах ГИА-9. | Июнь-июль 2023 г | Отдел Образования Гамзатов Г. |

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.3 | Информирование выпускников и их родителей о результатах ГИА-9. | В соответствии с графиком обработки ЭМ | Руководители ОО |
| 9. Анализ проведения ГИА-9 |  |  |  |
| 9.1 | Подготовка статистических материалов по итогам ГИА-9. | Июль 2023 г | Алиев М.Х., Курахов М.Г |
| 9.2 | Проведение аналитической работы по результатам ГИА-9. | Июль- сентябрь 2023 г | Алиев М.Х., Курахов М.Г Руководители ОО |